## Sheet3
2018年度地质灾害治理工程领域信用管理专项整治行动检查及处理情况的公告
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 存在的不良行为描述 | 信用分数 | 扣减不良行为信用分值 | 扣减后分值 | 信用等级变化情况 | 变化后信用情况
1 | 百年建设集团有限公司 | 德阳绵竹市九龙镇无隐寺背后崩塌治理工程 | 未按投标承诺配备人员，且人员调整未经项目业主同意 | 80 | 11 | 69 | BBB级下调为B级 | B
人员不到岗
未按照工程技术标准和规范实施地质灾害治理工程项目
未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
地质灾害工程项目管理不善，台账资料数据不完备
|  | 甘孜州德格县更庆镇茶马下街水电大楼对面滑坡治理工程 | 人员不到岗
2 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 自贡市富顺县板桥镇红岩村10组阴山坝崩塌治理工程 | 地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
3 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 巴中市通江县至诚镇快活岭村2社大田坡滑坡 | 人员不到岗 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
4 | 河北宝地建设工程有限公司 | 南充市南部县老鸦镇流杯村二社（火响岩）崩塌治理工程 | 未按投标承诺配备人员，且人员调整未经项目业主同意 | 80 | 7 | 73 | BBB级下调为BB级 | BB
人员不到岗
未向部分作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清
5 | 核工业华东二六八基础工程公司 | 巴中市巴州区南龛公园道路不稳定斜坡治理工程 | 人员不到岗 | 80 | 12 | 68 | BBB级下调为B级 | B
|  | 阿坝州九寨沟县一标段漳扎镇上河坝后山2号滑坡等25处治理工程 | 人员不到岗
|  | 阿坝州小金县达维镇打滚坡村阿龚坪滑坡治理工程 | 签订地质灾害相关工程项目合同或委托书后，超过20个工作日仍未在信用平台录入信息
对地质灾害检查过程发现的问题，整改不到位
未按投标承诺配备人员、且人员变更未经过业主同意
人员不到岗
未设置专职安全管理人员现场监督
未对职工进行安全生产教育和培训
6 | 核工业华东二六三工程勘察院 | 巴中市巴州区宕梁办事处杨坝社区罗家湾崩塌 | 人员不到岗 | 100 | 4 | 96 | 信用等级不变 | A
|  | 巴中市平昌县邱家镇飞龙村5社郑家扁滑坡（排危除险） | 因市场主体自身原因出现质量问题，对工程项目实体质量影响不大
7 | 湖南省煤田地质局第二勘探大队 | 巴中市通江县至诚镇鹦鹉村4组青龙嘴崩塌（排危除险） | 人员不到岗 | 78 | 7 | 71 | 信用等级不变 | BB
|  | 巴中市平昌县佛头山文化产业园佛头村4社白顶子不稳定斜坡治理工程 | 人员不到岗
对地质灾害检查过程发现的问题，整改不到位
未对职工进行安全生产教育和培训
地质灾害工程项目管理不善，台账资料数据不完备
8 | 湖南省湘南工程勘察公司 | 阿坝州九寨沟县二标段漳扎镇上河坝后山2号滑坡等25处 | 人员不到岗 | 100 | 10 | 90 | 信用等级不变 | A
|  | 德阳绵竹市金花镇卞家坪不稳定斜坡治理工程 | 未按投标承诺配备人员，且人员调整未经项目业主同意
人员不到岗
未按照工程技术标准和规范实施地质灾害治理工程项目
地质灾害工程项目管理不善，台账资料数据不完备
|  | 甘孜州色达县霍西乡霍西小学教学综合楼后缘滑坡治理工程 | 对地质灾害检查过程中发现的问题整改不到位
9 | 江西赣南地质工程院 | 眉山市东坡区盘鳌乡张庙村6组陈塘坎滑坡工程治理 | 人员不到岗 | 80 | 4 | 76 | BBB级下调为BB级 | BB
|  | 眉山市东坡区崇仁镇平山村7组滑坡工程治理 | 人员不到岗
10 | 江西省地质环境调查研究院 | 广安华蓥市高兴镇胡家湾滑坡治理工程 | 未达到合同约定的质量标准 | 100 | 3 | 97 | 信用等级不变 | A
11 | 江西省瑞华国土勘测工程有限公司 | 巴中市经开区巴中经济开发区时新街道办事处白塔社区2组五中滑坡 | 人员不到岗 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
12 | 南充市三佳建筑有限公司 | 广安市华蓥市2016年第三批6个中小型排危除险工程 | 对地质灾害检查过程发现的问题，整改不到位 | 80 | 3 | 77 | BBB级下调为BB级 | BB
因市场主体自身原因出现质量问题，对工程项目实体质量影响不大
13 | 陕西省核工业工程勘察有限公司 | 巴中市平昌县邱家镇老龙村小学滑坡治理工程 | 未对职工进行安全生产教育和培训 | 80 | 4 | 76 | BBB级下调为BB级 | BB
地质灾害工程项目管理不善，台账资料数据不完备
未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装
14 | 四川典盛岩土工程有限公司 | 雅安市天全县大坪乡大窝村4组挖断山滑坡治理工程 | 地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
15 | 四川合顺建设工程项目监理有限公司 | 南部县老鸦镇流杯村二社（火响岩）崩塌治理工程 | 未见各类监理资料 | 100 | 4 | 96 | 信用等级不变 | A
人员不到岗
16 | 四川华远建设工程有限公司 | 宜宾市江安县大井镇大井村大瓦房社蜀南竹海东大门外滑坡、崩塌带治理工程 | 人员不到岗或设备配置不到位 | 96 | 7 | 89 | A信用下调为BBB级 | BBB
未设立安全生产管理机构、无专职安全生产管理人员现场监督
|  | 凉山州木里大寺滑坡治理工程 | 签订地质灾害相关工程项目合同或委托书后，超过20个工作日仍未在信用平台录入信息
人员不到岗
17 | 四川凯瑞建设项目管理有限公司 | 雅安市名山区马岭镇康乐村垮山滑坡抢险救灾治理工程 | 台账资料数据不完备 | 80 | 4 | 76 | BBB级下调为BB级 | BB
|  | 巴中市平昌县邱家镇老龙村小学滑坡治理工程 | 未达到合同约定的质量标准
18 | 四川省昊锐工程咨询有限公司 | 广安市华蓥市高兴镇胡家湾滑坡治理工程 | 未达到合同约定的质量标准 | 100 | 3 | 97 | 信用等级不变 | A
19 | 四川省冶金地质勘查局六〇六大队 | 自贡市富顺县板桥镇红岩村10组阴山坝崩塌治理工程 | 地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
20 | 四川盛唐建设工程有限公司 | 雅安市石棉县回隆乡竹马河小流域综四个地质灾害治理工程 | 被设区的市级国土资源主管部门通报批评 | 97 | 2 | 95 | 信用等级不变 | A
21 | 四川蜀东地质勘察设计研究院有限公司 | 巴中市平昌县佛头山文化产业园佛头村4社白顶子不稳定斜坡治理工程 | 台账资料数据不完备 | 100 | 1 | 99 | 信用等级不变 | A
22 | 四川蜀都地质工程勘察院 | 雅安市名山区马岭镇康乐村垮山滑坡抢险救灾治理工程 | 地质灾害工程项目管理不善，台账资料数据不完备 | 100 | 1 | 99 | 信用等级不变 | A
23 | 四川添银市政工程有限公司 | 宜宾市珙县底洞镇木梯村1社小山子滑坡治理工程 | 对地质灾害检查过程发现的问题，整改不到位 | 80 | 6 | 74 | BBB级下调为BB级 | BB
人员、设备未按合同要约到位
未设立安全生产管理机构、安全生产人员未在现场
地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清
24 | 四川万荣建设工程有限责任公司 | 达州市渠县地质灾害应急避险场所建设项目 | 因自身原因，未能履行合同义务，超过1年仍不能完工工程项目 | 80 | 9 | 71 | BBB级下调为BB级 | BB
|  | 雅安市天全县大坪乡大窝村4组挖断山滑坡治理工程 | 人员不到岗
未向作业人员提供安全防护用具
地质灾害工程项目管理混乱，台账数据不清
25 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 | 巴中市通江县杨柏镇邵家河村3组新农村滑坡 | 人员不到岗 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
26 | 浙江中新岩土工程有限公司 | 甘孜州丹巴县革什扎乡巴郎村口不稳定斜坡治理工程 | 人员不到岗 | 80 | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
27 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 雅安市汉源县清溪镇阴河沟泥石流等12处地质灾害治理工程D标段 | 台账资料数据不完备 | 80 | 1 | 79 | BBB级下调为BB级 | BB
备注：其中尚未在信用平台建立信用档案的单位，其信用等级确定为BBB级，信用分数为80分。