## 单位
附件：2019年4-6月地质灾害治理工程领域信用管理检查及处理情况
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 存在的不良行为描述 | 信用分数 | 扣减不良行为信用分值 | 扣减后分值 | 信用等级变化情况 | 变化后信用情况
1 | 安徽金联地矿科技有限公司 | 叙永县摩尼镇李红村3社林家沟滑坡治理工程 | 因自身原因，不能履行合同义务，超过半年不满1年仍不能完成工程项目 | 80（未录入） | 1 | 79 | BBB级下调为BB级 | BB
2 | 地矿眉山工程勘察院 | 通江县文峰乡街道滑坡治理工程 | 未按照投标文件要求配置现场监理人员 | 100 | 2 | 98 | 信用等级不变 | A
3 | 核工业华东二六三工程勘察院 | 蒲江县鹤山街道白塔村6组张丽华屋后滑坡治理工程 | 管理人员不在岗，且未履行请假手续；未按照工程技术标准和规范实施地质灾害治理工程；施工场地无警示牌、警戒线，施工人员未佩戴安全帽 | 91 | 6 | 83 | A级下调为BBB级 | BBB
|  | 仪陇县金城镇西寺街不稳定斜坡治理工程 | 施工资料缺失较多，未设置项目部，规章制度未上墙 |  | 2
4 | 湖北广元岩土工程有限公司 | 恩阳区新华街后山滑坡治理工程 | 分部分项工程施工时无安全生产管理人员现场监督；因自身原因，不能履行合同义务，超过半年不满一年仍不能完工 | 100 | 2 | 98 | 信用等级不变 | A
5 | 湖北省水文地质工程地质勘察院 | 仪陇县金城镇西寺街不稳定斜坡治理工程 | 有监理日志，但其它资料不够完善 | 78 | 1 | 77 | 信用等级不变 | BB
6 | 湖南省煤田地质局第二勘探队 | 通江县文峰乡街道滑坡治理工程 | 施工单位于2017年9月5日与通江县国土资源局签订施工合同，工期120日历天，截至2019年6月25日，仍未完成施工任务 | 71 | 3 | 68 | BB级下调为B级 | B
7 | 湖南省隧道工程总公司 | 德昌县热河镇联合村6组龙窝子滑坡治理工程勘查、施工图设计 | 超过20个工作日仍未在信用平台录入信息 | 100 | 2 | 98 | 信用等级不变 | A
8 | 江苏地质基桩工程公司 | 理县薛城中学后山滑坡治理工程 | 安全警示牌未设立到位；人员不到岗 | 80（未录入） | 3 | 77 | BBB级下调为BB级 | BB
9 | 廊坊物探岩土工程有限公司 | 恩阳区檬子垭滑坡治理工程 | 中标后，放弃签订合同 | 80（未录入） | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
10 | 明达海洋工程有限公司 | 叙永县水潦乡海崖村1社渡口上滑坡治理工程 | 因自身原因，不能履行合同义务，超过半年不满1年仍不能完成工程项目 | 80（未录入） | 1 | 79 | BBB级下调为BB级 | BB
11 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 岳池县天平镇不稳定斜坡 | 项目经理、技术负责、质检员、材料员未到现场 | 100 | 2 | 98 | 信用等级不变 | A
12 | 四川典盛岩土工程有限公司 | 什邡市金河磷矿三道沟泥石流治理工程 | 监理工作管理混乱，台账不清，除监理日志外未见其它资料 | 78 | 2 | 76 | 信用等级不变 | BB
13 | 四川二八二核地质工程有限公司 | 宁南县跑马镇菲地村3组火把广场泥石流治理工程勘查、施工图设计 | 超过20个工作日仍未在信用平台 录入信息 | 103 | 2 | 101 | 信用等级不变 | AA
14 | 四川华远建设工程有限公司 | 江安县大井镇大井村大瓦房组蜀南竹海东大门外滑坡、崩塌带治理工程 | 出现质量问题经整改仍达不到要求 | 93 | 3 | 90 | 信用等级不变 | A
15 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 船山区唐家乡唐家新街崩塌治理工程 | 监理日志记录不完善，监理全过程资料不完备 | 100 | 1 | 99 | 信用等级不变 | A
16 | 四川省峨眉山四零三建设工程公司 | 纳溪区天仙镇银罗村4社砖厂居民点崩塌治理工程 | 项目部和施工现场乱，安全生产管理机构不全，未配备专职安全生产管理人员 | 100 | 1 | 99 | 信用等级不变 | A
17 | 湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 船山区唐家乡唐家新街崩塌治理工程 | 施工进度滞后，超出施工合同工期；施工方在施工过程中施工工序错误，存在质量隐患 | 78 | 3 | 75 | 信用等级不变 | BB
18 | 新疆地质工程公司 | 什邡市金河磷矿三道沟泥石流治理工程 | 项目管理混乱，台账不清，部分资料无责任审签。 | 77 | 2 | 75 | 信用等级不变 | BB
19 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 巴州区光辉镇白羊坝村2组观音岩滑坡 | 未按合同约定施工、施工进度缓慢、管理人员不到岗 | 100 | 3 | 97 | 信用等级不变 | A
20 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 德昌县金沙乡观音堂村1组靶场滑坡滑坡治理工程勘查、施工图设计 | 超过20个工作日仍未在信用平台录入信息 | 80（未录入） | 2 | 78 | BBB级下调为BB级 | BB
备注：其中尚未在信用平台建立信用档案的单位，其信用等级确定为BBB级，信用分数为80分。